УТВЕРЖДЕНА

приказом

МОУ «Основная общеобразовательная

Обуховская  школа»

от «24» февраля  2011 года     №36а

Дорожная карта

перехода на обучение  по ФГОС начального общего

образования в МОУ «Основная общеобразовательная Обуховская   школа»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |
|  | Создание творческой группы по введению ФГОС нового поколения. Составление плана деятельности творческой группы | апрель 2011 г. | зам. директора по УВР Дубченко Т.А., руководитель МО учителей начальных классов Самойлова Т.В. |
|  | Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС нового поколения. | январь - май 2011 г. | зам. директора по УВР Дубченко Т.А., руководитель МО учителей начальных классов Самойлова Т.В. |
|  | Проведение заседания МО учителей начальных классов, создание плана МО, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС НОО | март 2011 г. | руководитель МО учителей начальных классов Самойлова Т.В. |
|  | Внесение дополнений в Устав ОУ в связи с переходом на ФГОС | апрель-май 2011г. | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Исполнение ОУ порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учетом требований Стандарта | В течение года | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Изучение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования и осуществление заказа | февраль 2011г. | зам. директора по УВР Дубченко Т.А., руководитель МО учителей начальных классов Самойлова Т.В., библиотекарь Шаповалова М.И. |
|  | Выбор Учебного плана | май-июнь 2011г. | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Определение изменения содержания образовательной программы | июнь 2011г. | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Издание приказа об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в ОУ | апрель 2011г. | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Разработка плана мероприятий по созданию условий для введения ФГОС нового поколения | Май 2011 г. | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Разработка Программы развития, внесение изменений в программу развития ОУ в связи с введением ФГОС | 2011-2012гг. | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Разработка и введение в действие локального акта ОУ по организационно-правовому обеспечению введения ФГОС (проведение педагогического совета о введении ФГОС, приказ о создании творческой группы по введению ФГОС, о распределении обязанностей, об утверждении проекта и плана-графика введения ФГОС, приказ о введении новых должностных инструкций учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего начальную школу). | Август 2011 г. | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения. Дальнейшая корректировка учебного плана с учетом новых стандартов. | ежегодно | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Разработка плана мероприятий по использованию современной нормативной базы, обеспечивающей санэпидблагополучие учащихся в ОУ Изучение новых норм СанПиНа | май 2011г. по мере издания документа | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Разработка проекта модернизации образовательной программы учреждения. | июнь 2011г. | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Разработка формы договора о предоставлении общего образования муниципальным учреждением в связи с переходом на ФГОС | май 2011 | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Разработка дополнительных соглашений к договорам о совместной деятельности ОУ, взаимодействующего в условиях муниципальной образовательной сети | май 2011 | заместитель директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Внесение дополнений к плану внутришкольного контроля с учетом внедрения ФГОС НОО | Май 2011 | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Внесение изменений в Положение об организации и проведении публичного отчета ОУ в связи с переходом на ФГОС | май 2011 | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Внесение изменений в Положение о распределении стимулирующей части ФОТ педагогических работников ОУ в связи с переходом на ФГОС | апрель 2011 | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Внесение дополнений к положению об оплате труда на основе нормативно-подушевого финансирования работников ОУ | апрель 2011 | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Разработка (на основе федеральной СОДПР) системы оценки достижения планируемых результатов ОУ | Июнь 2011 | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Корректировка (на основе РПВиС) и утверждение программы воспитания и социализации ОУ, организация ее реализации | до сентября 2011г. | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Изучение Программы формирования универсальных учебных действий (ПФУУД) ОУ | июнь 2011г. | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А., руководители МО – Самойлова Т.В., Тимонова З.Е., Зайцева О.Т. |
|  | Разработка рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам (ППУП), а также примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана | июнь 2011г. | зам. директора по УВР Дубченко Т.А., руководители МО – Самойлова Т.В., Тимонова З.Е., Зайцева О.Т. |
|  | Разработка и утверждение рабочей программы по внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС. | до июня 2011 | зам. директора по УВР Дубченко Т.А., руководители МО – Самойлова Т.В., Тимонова З.Е., Зайцева О.Т. |
|  | Изучение моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей в плане организации внеурочной деятельности обучающихся | до июня 2011г. | зам. директора по УВР Дубченко Т.А., руководители МО – Самойлова Т.В., Тимонова З.Е., Зайцева О.Т. |
|  | Обеспечение методического сопровождения программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | Постоянно | зам. директора по УВР Дубченко Т.А., руководители МО – Самойлова Т.В., Тимонова З.Е., Зайцева О.Т., руководитель МО кл.рук. Томилина Г.Я. |
|  | Корректировка программы по здоровьесбережению «МЫ выбираем жизнь» в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | июнь 2011г. | зам. директора по УВР Дубченко Т.А., педагог-организатор Шматова Т.В., социальный педагог – Головачко А.Я., руководитель МО кл.рук. Томилина Г.Я. |
|  | Разработка психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС в начальной школе | постоянно | руководитель МО учителей начальных классов Самойлова Т.В. |
|  | Мониторинг соответствия условий ОУ системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | постоянно | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса | постоянно | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Обеспечение санитарно-бытовых условий | постоянно | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Создание социально-бытовых условий | постоянно | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда | постоянно | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Составление заявок на выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта | постоянно | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Анализ результатов мониторинга соответствия условий ОУ системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | ежегодно – май-август | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения в ОУ требованиям стандарта | ежегодно – апрель-май 2011г. | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Наличие материально-технических условий для реализации ФГОС нового поколения – самоанализ ОУ | апрель - май 2011 года | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Анализ кадровых ресурсов для реализации образовательного процесса | июнь 2011 года | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Выполнение требований ФГОС нового поколения к различным видам универсальных ресурсов (самоанализ ОУ) | май 2011 года | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Наличие информационно-технических ресурсов для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС | май 2011 года | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Обеспеченность образовательного учреждения информационно-методическими ресурсами | март 2011 года | зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Выполнение требований ФГОС нового поколения к различным видам целевых ресурсов (самоанализ ОУ) | май 2011 года | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Обеспечение системы требований к учебно-материальной базе образовательного учреждения, внедряющего ФГОС нового поколения (самоанализ ОУ) | май 2011 года | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в начальной школе | май 2011 года | зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Соответствие предметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2012 года | зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Анализ прогнозов направлений и глубины изменений образовательной системы школы в условиях реализации ФГОС нового поколения | постоянно | зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Мониторинг здоровья обучающихся, участвующих в эксперименте | постоянно | учитель физической культуры Подпорина С.А., фельдшер – Колесникова Е.Л. |
|  | Соответствие метапредметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2012 года | зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Соответствие личностных результатов требованиям ФГОС | Март 2012года | зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Анализ системы контроля и оценки достижений обучающихся | Февраль 2012 года | зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС нового поколения | Январь 2012 года | социальный педагог – Головачко А.Я. |
|  | Подготовка педагогических кадров ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Июнь-август 2011 года | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Внесение изменений в положение ОУ об аттестации педагогических кадров с учетом введения ФГОС | Июнь-август 2011 года | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Разработка, утверждение и реализация программ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ | с августа 2010 года | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Участие в проведении практико- ориентированных семинаров для учителей начальных классов по вопросам формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов, прохождение курсов повышения квалификации. | в течение года | руководитель МО учителей начальных классов Самойлова Т.В. |
|  | Плановое повышение квалификации по переходу на ФГОС для руководителей образовательных учреждений, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования педагогических работников ОУ | по графику | зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Введение механизма оплаты труда работников МОУ «Основная общеобразовательная Обуховская школа», реализующих ФГОС, в том числе стимулирующих надбавок и доплат. | август 2011 года | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Привлечение ОУ для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников | постоянно | директор школы Романченко Н.И. |
|  | Формирование системы информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о ходе внедрения ФГОС второго поколения в ОУ | в течение 2010-2011гг. | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А., руководитель МО учителей начальных классов Самойлова Т.В. |
|  | Проведение - заседания управляющего совета ОУ; - заседания педагогического совета; - родительских собраний; - информация в публичном отчете руководителя ОУ | постоянно | директор школы Романченко Н.И., зам. директора по УВР Дубченко Т.А. |
|  | Сопровождение страниц сайта ОУ «ФГОС общего начального образования второго поколения» | постоянно | зам. директора по УВР Дубченко Т.А., учитель информатики Ушаков С.С. |

Директор школы:                                                                                         Романченко Н.И.

Исполнитель Дубченко Т.А.

49-11-15